Ministère de l'agriculture

et des ressources animales

Direction  nationale

des forets et chasse

Projet Pilote de Gestion des Mangroves

de la Baie de Sangareya.

Rapport semestriel des activites

Mai 1992 - Octobre 1992

Dubréka, novembre 1992

TABLE DES MATIRES

0 - INTRODUCTION	3

I - Faits saillants	3

II - Problèmes rencontres	3

III - Problèmes en Suspens	4

IV - Evolution des activités du Projet	4

4.1 - Niveau d'exécution des activités	4

4.2 - Analyse des écarts	6

V -Programmation des activités pour le prochain semestre	7

5.1 - Activités de la composante forestière	7

5.2 - Activités de la composante villageoise	8

VI - descriptif des activites	9

0 - INTRODUCTION

Le présent rapport semestriel d'activités constitue le premier document de parcours élaboré par le Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya. Il couvre la période allant du 23 Avril au 31 Octobre 1992.

Le descriptif des activités réalisées s'appuie sur le programme des activités du projet couvrant l'horizon Mai 1992 à Octobre 1993.

Ce rapport se subdivise en 6 sections. Une première partie relate les faits saillants qui ont marqué la période écoulée. Une seconde résume les différents problèmes rencontrés en cours d'évolution du Projet et pour lesquels des solutions ont été apportées. Une troisième aborde les problèmes qui ne sont pas directement du ressort de la Direction du à Dubréka Projet et pour lesquels nous proposons des solutions. Un quatrième volet traite de l'évolution des activités et analyse les écarts des actions dont l'état d'avancement ne respecte pas la programmation arrêtée. Une cinquième partie présente la programmation pour le prochain semestre. Finalement, la dernière partie fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé.

I - Faits saillants

Plusieurs faits saillants ont ponctué cette première tranche d'activités.

L'installation physique du Projet et la mobilisation en République de Guinée des deux experts à long terme se sont concrétisées dès le démarrage des activités en Avril 1992.

Trois experts techniques à court terme se sont succédés tour à tour à Dubréka. Ce fût tout d'abord le séjour de Monsieur Michel SABATIER, photo interprète, qui a été suivi par la venue de Monsieur Roland CAMIRAND, expert en inventaire forestier ainsi que le passage de Monsieur Bernard CASSAGNE, Directeur technique et expert en sylviculture et aménagement.

La fin de ce semestre a été couronné par le passage à Dubréka d'une importante délégation formée de représentants de la C.E.E, de la Banque Mondiale, de la G.T.Z., de la D.N.F.C et de différents projets de développement.

Monsieur Morlaye KEITA, ingénieur forestier spécialiste en inventaire et aménagement, en poste depuis le 16 Juillet nous a quitté en fin de semestre pour un stage de longue durée en Allemagne. Son absence sera d'au moins de six mois. Celui - ci sera remplacé par Monsieur Ibrahima BANGOURA également forestier et responsable d'une équipe d'inventaire d'inventaire.

II - Problèmes rencontres

L'alimentation électrique de l'ENELGUI pour les bureaux du Projet et des logements des experts a été très déficiente tout au long du semestre. En effet durant ces derniers six mois, Dubréka a connu deux pannes majeures de courant qui ont cumulé plus de 100 jours. Pour suppléer à cette fâcheuse situation, le Projet à du louer un groupe électrogène pour une durée d'un mois et demi dans l'attente de réceptionner et d'installer son propre groupe expédié depuis l'Europe.

Le camion citerne qui a approvisionné le Projet en eau durant les premières semaines de fonctionnement est tombé en panne. Pour  creuser un puits aux abords du château d'eau. Ainsi le Projet jouit désormais d'une autonomie sur ce point vital.

Les manœuvres des équipes d'inventaire ont unanimement refusé les premières offres salariales qui leur furent proposées. Les travaux de terrain ont été suspendus du 3 au 31 Août 1992. Cette période a coïncidé avec les maxima pluviométriques ce qui n'a donc perturbé en rien la progression des travaux de terrain. Les salaires de base des manœuvres ont été revus à la hausse passant ainsi de 40.000 à 50.000 F.G. par mois. Ces dernières offres ont été acceptées.

Le mobilier de bureau a été livré en retard par rapport aux échéanciers retenus. Le contracteur a été pénalisé suivant les clauses prévues au contrant liant la SECA et le fabricant de meubles.

La mise à la disponibilité du Projet de deux photo interprètes et d'un cartographe du Bureau technique de la D.N.F.C a été tardive. Ces derniers se sont présentés à Dubréka deux semaines après l'arrivée de l'expert en photo-interprétation. Vu les temps impartis et l'urgence de disposer d'une carte forestière il a été décidé de procéder dans un Premier temps à l'établissement d'une carte de stratification préliminaire des formations végétales. Cette carte a permis d'estimer les surfaces à inventorier et de mettre en place le dispositif de sondage.

Le Projet a éprouvé bien des difficultés pour l'installation des logiciels de traitement de texte et de tabulation sur les disques durs de ses deux ordinateurs. Pour y parvenir nous avons du recourir aux services d'une société de Conakry, laquelle nous a facturé fortement pour le travail accompli.

Plusieurs travailleurs, affectés aux inventaires forestiers ont subi des blessures aux pieds. Le Projet a répondu à leur doléances en procurant à chacun des ouvriers forestiers une paire de boots de travail.

III - Problèmes en Suspens

Les communications entre la base du Projet et les équipes d'inventaire sont jusque là inexistantes. Il serait souhaitable de pouvoir disposer d'un système de communication avec un poste fixe localisé dans les bureaux du Projet et des phonies portatives au  niveau d niveau de chacune des 6 équipes de terrain et de l'équipe de supervision.

Notre matériel informatique nous cause bien des soucis. Aucun des deux onduleurs, jusqu'ici réceptionnés, n'a pu tenir le coup. De plus une surcharge au niveau du réseau électrique de l'ENELGUI a entraîné un bris dans la boîte d'alimentation de l'un de nos deux ordinateurs ainsi qu'elle a abîmé la carte mère d'une imprimante. L'autre imprimante a été quant à elle, retournée en Europe car lors de son installation elle était défectueuse. Nous voici donc paralysé pour le moment pour tout ce qui concerne la micro -informatique

Le Projet est toujours dans l'attente de réceptionner des vivres du PAM. Notre dossier de requête fut déposé au mois de Juillet et nous attendions les premiers arrivages pour le mois d'Octobre. Le fait de bénéficier de ces vivres constituera pour le Projet un incitatif de premier choix pour motiver les équipes d'inventaire. Le Projet PAM nous a demandé de contribuer à défrayer les coûts de réfection de leur magasin de Conakry à raison de 3 millions de F.G .Nous leur avons manifesté notre refus car nous ne disposons pas de rubrique budgétaire à cet effet et nous ne voulons pas non plus taxer les travailleurs de notre Projet en les faisant participer au règlement des frais encourus par le PAM.

IV - Evolution des activités du Projet

Dans le tableau suivant, qui  s'inspire du programme d'activités du Projet, nous reprenons l'ensemble des activités retenues pour le premier semestre. Pour chacune d'elle nous précisons le niveau de réalisation exprimé en pourcentage en rapport avec les prévisions du semestre considéré. A la suite de ce tableau nous présentons une analyse des écarts pour les activités dont le niveau de réalisation ne correspond pas à celui initialement projeté.

4.1 - Niveau d'exécution des activités

VOLET COMPOSANTE FORESTIERE

| N° | INTITULE | CALENDRIER |  |  |  |  |  | Degré de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Jn. | Jt. | At. | St. | Oct. |  |
| 100 | Préparatifs logistiques |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation personnel expatrié | xxxx |  |  |  |  |  | 100 |
| 102 | Aménagement des locaux | xxxx | xxxx |  |  |  |  | 100 |
| 103 | Acquisition du matériel | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  | 100 |
| 104 | Recrutement du personnel | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  | 100 |
| 105 | Installation du personnel | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  | 100 |
| 200 | Préparatifs techniques |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Pré-échantillonnage |  |  | xxxx |  |  |  | 100 |
| 202 | Elaboration normes de stratification |  | xx | xx |  |  |  | 100 |
| 203 | Elaboration normes de sondage |  |  | xx | xx |  |  | 100 |
| 204 | Conception fiches de récolte de données |  |  | x | xx | xx |  | 150 |
| 205 | Adaptation logiciel de traitement de données |  |  |  |  |  | ___ | 0 |
| 300 | Formation du personnel g |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Formation des photo interprètes |  |  | xx |  |  |  | 50 |
| 302 | Formation du personnel d'inventaire |  |  |  | xx | xxx |  | 100 |
| 400 | Travaux préliminaires g |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Photo-interprétation forestière préliminaire |  |  |  | xx |  |  |  |
| 402 | Photo-interprétation forestière définitive |  |  |  |  | xx | xxxx | 150 |
| 403 | Plan de sondage |  |  |  |  | xxxx | xxxx | 50 |
| 404 | Matérialisation des points de départ des layons |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 405 | Planimétrie préliminaire |  |  |  | xxxx |  |  | 100 |
| 500 | Sondage g |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Récolte des données |  |  |  |  | xx | xxxx | 125 |
| 600 | Etudes dendrométriques |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Etudes d'arbre |  |  |  |  |  | xxxx | 100 |
| 602 | Estimation des volumes des échasses |  |  |  |  | xx |  | S.o |
| 603 | Mesure d 'accroissement de la tige |  |  |  |  | xx | xxxx |  |

VOLET COMPOSANTE VILLAGEOISE

| N° | INTITULE | CALENDRIER |  |  |  |  |  | Degré de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ma | Jn. | Jt. | At. | St. | Oct. |  |
| 1000 | Identification des intervenants |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | Recherche et analyse documentation | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |  | 100 |
| 1002 | Repérage de la zone d'intervention | xxxx |  |  |  |  |  | 100 |
| 1003 | Prise de contacts avec intervenants et projet | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  | 100 |
| 1004 | Synthèse des actions en zone de mangrove | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  | 100 |
| 1100 | Enquêtes spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 | Enquête monographique villages |  |  |  |  |  |  |  |
| 1111 | Elaboration du questionnaire |  |  |  | xxxx |  |  | 100 |
| 1112 | Test questionnaire sur terrain |  |  |  | Xxxx |  |  | 100 |
| 1113 | Finalisation questionnaire |  |  |  | xxxx |  |  | 100 |
| 1114 | Réalisation enquête par EUPD |  |  | x | xxx |  |  | 200 |
| 1115 | Encadrement enquêteurs |  |  |  |  | x | xxx | 100 |
| 1116 | Saisie des données |  |  |  |  | xxx | x | 150 |
| 1117 | Dépouillent et analyse des résultats |  |  |  |  | xx | x | S.o. |
| 1118 | Rapport d'enquête villages |  |  |  |  |  | xx | S.o. |
| 1119 | Proposition d'actions |  |  |  |  |  | xx | S.o. |
| 1200 | Etude de filière |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Etude filière bois de mangrove |  |  |  |  |  |  |  |
| 121.1 | Prise connaissance données existantes |  |  |  | xxxx |  |  | 100 |
| 121.2 | Evaluation situation saison des pluies |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Enquête Dixinn et autres ports |  |  |  | xx | xxxx | xxxx | 100 |
| 22 | Enquête auprès exploitants Sangareya |  |  |  | xx | xxxx | xxxx |  |
| 23 | Enquête auprès exploitants Boffa |  |  |  |  | xxxx | xxxx | 100 |
| 24 | Enquête auprès exploitants Tabounsou |  |  |  |  | xxxx | xxxx | 100 |
| 25 | Enquête auprès exploitants autres zone de production |  |  |  |  | xxxx | Xxxx | 100 |
| 26 | Synthèse situation saison des pluies |  |  |  |  |  | xx | 100 |
| 27 | Identification des actions pilotes |  |  |  |  |  | xx | 100 |
| 1220 | Etude filière pêche et fumage du poisson |  |  |  |  |  |  |  |
| 1221 | Prise connaissance des données existantes |  |  |  | xxx |  |  | 100 |
| 1222 | Evaluation situation en zone du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Enquête villages et campements des pêcheurs |  |  |  | xx | xxxx | xxxx | 100 |
| 22 | Enquête spécifique fumage poisson |  |  |  |  | xxxx | xxxx | 100 |
| 1223 | Analyse techniques améliorées de fumage en Guinée |  |  |  |  | xxxx | xxxx | 100 |
| 1225 | Préparation d'une action pilote fumage |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 1226 | Discutions sur d'autres actions pilotes |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 1240 | Etude filière riz de mangrove et arrière mangrove |  |  |  |  |  |  |  |
| 124.1 | Prise connaissance données existantes |  |  |  |  | xxxx | xxxx | 100 |
| 124.2 | Analyse situation à travers enquête villages |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 124.3 | Enquête spécifique en zone mangrove |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 124.4 | Enquête spécifique en arrière mangrove |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 1300 | Actions pilotes |  |  |  |  |  |  |  |
| 1310 | Action pilote fumage de poisson |  |  |  |  |  |  |  |
| 1311 | Repérage des sites potentiels |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 131.2 | Analyse des techniques améliorées en Guinée |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 131.3 | Choix d'une technique |  |  |  |  | x |  | 50 |
| 131.4 | Choix du maître d œuvre |  |  |  |  | x | xx | 50 |
| 131.5 | Préparation cahier des charges |  |  |  |  |  | xx | 50 |
| 1320 | Action pilote aménagement points d'eau en mangrove |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321 | Repérage sites potentiels |  |  |  |  | xxxx | xxxx | 100 |
| 1322 | Analyse des techniques d'aménagement en Guinée |  |  |  |  | xx | xxxx | 100 |
| 1330 | Action pilote santé |  |  |  |  |  |  |  |
| 133.1 | Repérage des besoins exprimés par population |  |  |  |  |  | xxxx | 100 |
| 133.2 | Repérage des zones d'intervention |  |  |  |  |  | xx | S.o. |
| 133.3 | Analyse actions santé en Guinée Maritime |  |  |  |  |  | xx | S.o. |
| 1350 | Préparation autres actions pilotes |  |  |  |  |  |  |  |
| 135.1 | Evaluation besoins d'après enquête villages |  |  |  |  |  | xx | S.o. |
| 135.2 | Evaluation besoins d'après études filières |  |  |  |  |  | xxxx | 100 |
| 135.3 | Evaluation besoins d'après visites terrain |  |  |  |  | xxxx | xxxx |  |

4.2 - Analyse des écarts

204 - conception fiches de récolte des données

En plus des fiches conçues spécialement pour la prise des données de l'inventaire (fiche de dénombrement, fiche d'études d'arbre au relascope, fiche d'études d'arbre à l'abattage, fiche de relevé de superficie) , nous avons également mis au point un certain nombre de fiches pour : la mesure des cernes d'accroissement et de l'épaisseur de l'écorce, la mesure des facteurs d'empilement, l'estimation du volume des échasses de Rhizophora ainsi que l'estimation du poids des débités.

205 - Adaptation du logiciel de traitement des données d'inventaire

Cette activité a débuté au début du mois de Novembre. Celle-ci est réalisée au niveau du siège de la firme Poulin Thériault Inc au Canada.

301 - Formation des photointerprètes

Les deux photo interprètes du Bureau Technique de la D.N.F.C. se sont présentés à nos bureaux deux semaines après l'arrivée de l'expert en photo-interprétation, Monsieur Michel sabatier. Il n'y a donc eu que deux semaines effectives de transfert de technologie contrairement aux quatre semaines initialement prévues.

402 - Photointerprétation forestière définitive

Le travail de la photo-interprétation forestière élaborée qui devait s'effectuer sur une période d'un trimestre, début Septembre à fin Novembre, a été achevé à la fin à Octobre.

403 - Plan de sondage

La localisation de l'ensemble des layons a été effectuée sur cartes 1:20.000. La localisation des parcelles à inventorier se fait quant à elle au fur et à mesure de la progression de la photo-interprétation et de l'avancement des travaux d'inventaire.

501 - Récolte des données d'inventaire

les travaux d'inventaire ont débuté 10 jours avant la date prévue.

603 - Estimation du volume des échasses

L'équipe d'étude d'arbres a entrepris en Octobre la mesure des échasses de Rhizophora plutôt  qu'en Novembre tel que prévu. Ces cubages des échasses se font simultanément avec les mesures dendrométriques destinées à la confection des tarifs de cubage.

V -Programmation des activités pour le prochain semestre

Ci - après, nous énumérons pour chacune des deux grandes composantes et pour chacun des principaux volets d'action, les diverses activités programmées pour le semestre à venir. Cette programmation est tirée de programme d'activités du Projet établi pour la période allant de Mai 1992 à Octobre 1993.

5.1 - Activités de la composante forestière

| N° | INTITULE | CALENDRIER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | De. | Ja. | Fe. | Mr. | Av. |
|  | Phase de préparation |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Préparatifs d'ordre logistique |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Installation d'un camp de base |  | ____ |  |  |  |  |
| 200 | Préparatifs d'ordre technique |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Adaptation du logiciel de traitement de données | ____ |  |  |  |  |  |
| 300 | Formation |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Formation des photointerprètes |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Formation du personnel de saisie des données | __ | __ |  |  |  |  |
| 400 | Travaux de production préliminaires |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Plan de sondage |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Matérialisation points de départ | ____ | ____ | ____ |  |  |  |
|  | Travaux de terrain |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Sondage |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Récolte des données | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |  |
| 600 | Etudes dendrométriques |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Etude d'arbre |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Etablissement de parcelles permanentes |  | __ | ____ | ____ |  |  |
| 603 | Estimation du volume des échasses |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Mesure d'accroissement de la tige et épaisseur de l'écorce | ____ |  |  |  |  |  |
|  | Exploitation des données récoltées pour la production des résultats de l'inventaire |  |  |  |  |  |  |
| 700 | Documents carthographiques |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Réactualisation de la carte de base | ____ |  |  |  |  |  |
| 702 | Confection carte d'occupation des sols |  |  |  | ____ | ____ |  |
| 703 | Carte forestière | ____ |  |  |  |  | ____ |
| 800 | Résultats dendrométriques |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Saisie de données dénombrement et cubage |  | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 802 | Confection tarifs de cubage |  |  | ____ | ____ |  |  |
| 803 | Traitement des données, production des résultats |  |  |  |  |  | ____ |

5.2 - Activités de la composante villageoise

| N° | INTITULE | CALENDRIER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dec | Janv | Fev | Mr | Av. |
| 1100 | Enquêtes spécifiques |  |  |  |  |  |
| 1120 | Enquête situation foncière |  |  |  |  |  |
| 1121 | Bilan enquête villages sur situation foncière | ____ |  |  |  |  |
| 1122 | Elaboration questionnaire d'enquête |  | ____ |  |  |  |
| 1123 | Test questionnaire sur le terrain |  | __ | ___ |  |  |
| 1124 | Finalisation questionnaire |  | __ | ___ |  |  |
| 1125 | Réalisation enquête par agents du projet |  |  | ____ | ____ | ____ |
| 1126 | Encadrement enquêteurs |  |  | ____ | ____ | ____ |
| 1127 | Analyse résultats enquête |  |  |  |  |  |
| 1200 | Etude filières |  |  |  |  |  |
| 1210 | Etude filière bois |  |  |  |  |  |
| 121.3 | Evaluation situation saison sèche |  |  |  |  |  |
| 31 | Enquête Dixinn et autres |  |  |  |  |  |
| 32 | Enquête sur Sangareya |  | ____ | ____ | ____ |  |
| 33 | Enquête exploitants Boffa |  | ____ | ____ | ____ |  |
| 34 | Enquête exploitants Tabounsou |  | ____ | ____ | ____ |  |
| 35 | Synthèse situation saison sèche |  |  |  | ____ |  |

| N° | INTITULE | CALENDRIER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | De. | Ja. | Fe. | Mr. | Av. |
| 1214 | Première synthèse situation filière |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Analyse descriptive filière |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Analyse des prix et évaluation |  |  |  |  |  | ____ |
| 43 | Structure complète de coût dans filière |  |  |  |  |  | ____ |
| 44 | Carte des flux et de leur importance |  |  |  |  |  | ____ |
| 45 | Impact filière sur mangrove |  |  |  |  |  | ____ |
| 46 | Ces conséquence sur le milieu |  |  |  |  |  | ____ |
| 121.5 | Rapport intermédiaire sur situation filière |  |  |  |  |  | ____ |
| 121.6 | Prépositions actions pilotes complémentaire |  |  |  |  |  | ____ |
| 121.7 | Suivi ponctuel filière |  |  |  |  |  | ____ |
| 1220 | Filière pêche fumage |  |  |  |  |  |  |
| 1224 | Première synthèse situation en zone du projet |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Présentation des sites pêche et fumage |  | ____ |  |  |  |  |
| 42 | Importance des prises |  | ____ |  |  |  |  |
| 43 | Flux amonts (lieux de pêche) |  | ____ |  |  |  |  |
| 44 | Flux avais (lieux de vente) |  | ____ |  |  |  |  |
| 45 | Structure de coûts et de prix dans filière |  | ____ |  |  |  |  |
| 46 | Impact activité sur ressource mangrove |  | ____ |  |  |  |  |
| 1227 | Suivi filière saison sèche |  | ____ | ____ | ____ |  | ____ |
| 1228 | Propositions autres actions |  |  |  |  |  | ____ |
| 1230 | Filière sel de mangrove |  |  |  |  |  |  |
| 123.1 | Prise connaissances données existantes | ____ | ____ |  |  |  |  |
| 123.2 | Préparation d'une action pilote sel |  | ____ | ____ |  |  |  |
| 123.3 | Enquête approfondie campements extraction sel |  |  |  | ____ |  | ____ |
| 1240 | Filière riz |  |  |  |  |  |  |
| 124.5 | Enquête situation en zone du projet |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Présentation zones production |  | ____ |  |  |  |  |
| 52 | Typologie modes de cultures |  | ____ |  |  |  |  |
| 53 | Productions, débouché, flux |  | ____ |  |  |  |  |
| 54 | Problèmes techniques rencontrés |  | ____ |  |  |  |  |
| 55 | Impact activité sur ressource mangrove |  | ____ |  |  |  |  |
|  | Action pilotes |  |  |  |  |  |  |
| 1310 | Action fumage poisson |  |  |  |  |  |  |
| 131.6 | Démarrage action pilote |  | ____ |  |  |  |  |
| 131.7 | Suivi action pilote |  | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 131.8 | Evaluation résultats tous les trois mois |  |  |  |  | ____ |  |
| 131.9 | Rapport intermédiaire d'évaluation |  |  |  |  | ____ |  |
| 1320 | Action points d'eau |  |  |  |  |  |  |
| 1323 | Choix d'une technique d'aménagement en Guinée | ____ |  |  |  |  |  |
| 1324 | Choix maître d'œuvre | ____ |  |  |  |  |  |
| 1325 | Préparation cahier des charges pour action | ____ |  |  |  |  |  |
| 1326 | Démarrage action pilote |  | ____ |  |  |  |  |
| 1327 | Suivi action pilote |  | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 1328 | Evaluation résultats tous les trois mois |  |  |  |  | ____ |  |
| 1329 | Rapport intermédiaire d'évaluation |  |  |  |  | ____ |  |
| 1330 | Action pilote santé |  |  |  |  |  |  |
| 133.1 | Repérage des besoins exprimés par population | ____ | ____ |  |  |  |  |
| 133.2 | Repérage zones d'intervention | ____ | ____ |  |  |  |  |
| 133.3 | Analyse actions santé en Guinée Maritime | ____ | ____ |  |  |  |  |
| 133.4 | Choix action spécifique mangrove |  | ____ |  |  |  |  |
| 133.5 | Choix maître d'œuvre |  | ____ |  |  |  |  |
| 133.6 | Préparation cahier des charges pour actions |  | ____ |  |  |  |  |
| 133.7 | Démarrage action pilote |  |  | ____ |  |  |  |
| 133.8 | Suivi action pilote |  |  | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 133.9 | Evaluation résultats tous trois mois |  |  |  |  |  | ____ |
| 133.10 | Rapport intermédiaire d'évaluation |  |  |  |  |  |  |
| 1340 | Action pilote sel |  |  |  |  |  |  |
| 134.1 | Repérage sites potentiels | ____ | ____ | ____ |  |  |  |
| 134.2 | Analyses techniques améliorées en Guinée |  | ____ | ____ |  |  |  |
| 134.3 | Choix d'une technique |  |  | ____ |  |  |  |
| 134.4 | Choix d'une maître d'œuvre |  |  | ____ |  |  |  |
| 134.5 | Préparation cahier des charges pour action |  |  | ____ |  |  |  |
| 134.7 | Démarrage action pilote |  |  |  | ____ | ____ | ____ |
| 1350 | Autres actions pilotes |  |  |  |  |  |  |
| 135.2 | Evaluation besoins d'après études filières | ____ |  |  |  |  |  |
| 135.3 | Evaluation besoins d'après visites terrain | ____ | ____ |  |  |  |  |
| 135.4 | Evaluation besoins d'après actions pilotes engagées | ____ | ____ |  |  |  |  |
| 135.5 | Proposition appuyés d'actions pilotes |  |  | ____ |  |  |  |
| 135.6 | Programme technique par action proposée |  |  | ____ |  |  |  |
| 135.7 | Conditions de mise en œuvre par action |  |  | ____ |  |  |  |
| 135.8 | Choix d'autres actions |  |  |  | ____ |  |  |
| 135.9 | Démarrage, réalisation des actions retenues |  |  |  |  | ____ |  |
| 135.10 | Evaluation intermédiaires |  |  |  | ___ | ____ | ____ |

VI - descriptif des activites

Ce chapitre fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé en regroupant celles-ci sous les principaux volets d'activités prévus au programme d'action.

I - Phase de Préparation

100 - Préparatifs logistiques

101 - Installation du personnel expatrié

Deux experts à long terme ont été mobilisés en Guinée. Il s'agit de :

Damien ARSENAULT, Chef du projet en  poste depuis le 23 Avril 1992, Jean Nicolas SERVANT, Responsable de la Composante Villageoise, en poste depuis le 23 Avril 1992.

Trois experts à court terme ont tour à tour séjourné sur le site du Projet. Il s'agit de :

Bernard CASSAGNE, Directeur technique et expert en sylviculture et aménagement, présent en Guinée du 23 Avril au 7 Mai 1992 et du 3  Août au 19 Août 1992 ;

Michel SABATIER, Photo Interprète, qui a séjourné en Guinée du 18 Juin au 17 Juillet  1992;

Roland CAMIRAND, Spécialiste en inventaire forestier, en mission à Dubréka, du 13 juillet au 10 Août 1992.

102 - Aménagement des locaux

Trois villas réunies dans une même enceinte de Dubréka ont été louées. Deux sont réservées au logement des experts et l'autre sert pour abriter les bureaux, ainsi que les chambres de passage.

Un château d'eau d'une capacité de 9 m.c. a été érigé et un puits profond de 10,5 mètres fut creusé.

Un abri pour le groupe électrogène a été construit.  un groupe électrogène d'une capacité de 25 KVA a été loué du 28 Mai au 3 Juillet 1992.

Les bâtiments ont été peints en entier et les travaux de plomberie, d'électricité et de climatisation nécessaires ont été effectués.

Les experts ont pris possession de leur villa respective le 2 mai. L'installation dans les bureaux du Projet a eu lieu le 20 Mai 1992.

103 - acquisition du materiel

Le projet a réceptionné deux jeeps Land Rover le lendemain de l'arrivée des experts soit le 24 Avril. Nous sommes entrés en possession de la troisième jeep, le 21 Mai 1992.

Sept pirogues ont été mises à l'eau le 22 Juin.

Un important lot de matériel, comprenant les équipements d'inventaire, huit moteurs hors-bord, quatre motos 125c.c, un groupe électrogène de 30 KVA, des pièces de rechange, deux ordinateurs et leurs accessoires, a été réceptionné  à  Dubréka le 25 juin.

Le mobilier de bureau a été mis en service le 1er Juin 1992.

Du matériel complémentaire, tel que : un stabilisateur de courant, deux climatiseurs, un coffre - fort, un classeur à plan, une machine à écrire, du mobilier pour les chambres de passage ainsi que des tables et des chaises supplémentaires, a été acquis en cours de route.

Le petit matériel de terrain a quant à lui, été acheté au fur et à mesure de la progression des travaux de sondage en forêt.

104-105 recrutement et installation du personnel

Durant ce premier semestre d'opération, le Projet a recruté et mis en place un nombre important de travailleurs guinéens. Le tableau suivant reprend la liste nominative de ces travailleurs tout en précisant pour chacun d'eux la date d'engagement et la fonction exercée.

Liste générale du personnel

| N° | Nom et prénoms | Dates d'engagement | Fonction | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soumah Morlaye | 23/04/92 | Sentinelle du jour |  |
| 2 | Camra soriba | 23/04/92 | Sentinelle de nuit |  |
| 3 | Yansané Fodé Laye | 27/04/92 | Chauffeur |  |
| 4 | Camara Mohamed | 21/05/92 | Chauffeur |  |
| 5 | Koné Mandiou | 21:05/92 | Chauffeur |  |
| 6 | Sakho Karim | 1er/06/92 | Magasinier |  |
| 7 | Conté Fatoumata | 8/06/92 | Secrétaire |  |
| 8 | Touré Namory | 22/06/92 | Sentinelle de nuit |  |
| 9 | Camara Yaya | 7/07/92 | Capitaine |  |
| 10 | Camra Moussa | 13/07:92 | Capitaine |  |
| 11 | Diallo Mamadou Dian | 13/07/92 | Comptable |  |
| 12 | Kamano Michel | 14/07/92 | Responsable S.A.V |  |
| 13 | Camara Momo | 6/07/92 | Chef d'équipe |  |
| 14 | Sylla Soriba | 6/07/92 | Chef d'équipe |  |
| 15 | Touré Sény | 6/07/92 | Chef d'équipe |  |
| 16 | Sylla Abou Gaston | 6/07/92 | Chef d'équipe |  |
| 17 | Sylla Seydouba | 6/07/92 | Capitaine |  |
| 18 | Camara Ibrahima Sory | 6/07/92 | Chef d'équipe |  |
| 19 | Camara Lansana | 8/07/92 | Manœuvre | Décédé |
| 20 | Soumah Ibrahima 1 | 1er/09/92 | Manœuvre |  |
| 21 | Bangoura Ibrahima 1 | 1er/10/92 | Chef d'équipe |  |
| 22 | Fox Williams | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 23 | Cissé Alsény | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 24 | Sylla Sékouna | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 25 | Bangoura Mamadouba | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 26 | Bangoura Momo | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 27 | Soumah Alseiny | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 28 | Bangoura Fodé Naby | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 29 | Bangoura Salifou | 1er/09/92 | Manœuvre |  |
| 30 | Bangoura Tidiane | 1er/09/92 | Manœuvre |  |
| 31 | Fofana Yacouba | 1er/09/92 | Manœuvre |  |
| 32 | Soumah Naby | 1er/09/92 | Manœuvre |  |
| 33 | Sylla Ibrahima Fodé | 1er/09/92 | Manœuvre |  |
| 34 | Sylla Mohamed Salifou | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 35 | Sakho Abdoulaye Kanfory | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 36 | Kaba Ibrahima Soru | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 37 | Zaoro Kolié | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 38 | Sylla Mamadouba | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 39 | Soumah Mamadouba | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 40 | Camara Aboubacar | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 41 | Soumah Ibrahima II | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 42 | Keïta Morlaye | 6/07/92 | Resp. inv. Et am. | Bénéficiaire bourse |
| 43 | Mara Therna Mory | 1er/09/92 | Manœuvre |  |
| 44 | Yansané Abdoulaye | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 45 | Touré Alsény | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 46 | Bangoura Moussa | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 47 | Camara aly Badara | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 48 | Camara Mamady | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 49 | Keïta Adama | 1er/10/92 | Contractuel |  |
| 50 | Camara Saïdouba | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 51 | Camara Mohamed Batoumbla | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 52 | Camara Mamdouba | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 53 | Camara Alya | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 54 | Soumah Mohamed | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 55 | Sylla Bangaly | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 56 | Sylla Alsény | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 57 | Conté Maliqui | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 58 | Soumah Alsény | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 59 | Sylla Abboubacar Morlaye | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 60 | Camara Mohamed Lamine | 1er/10/92 | Chef d'équipe |  |
| 61 | Camara Ismaël | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 62 | Bangoura Ibrahima II | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 63 | Conté Aboubacar Sidiki | 1er/10/92 | Chef d'équipe |  |
| 64 | Soumah Mamadouba | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 65 | Sylla Lansana | 1er/10/92 | Manœuvre |  |
| 66 | Camara Ousmane | 1er/10/92 | Capitaine |  |
| 67 | Sylla Momo Yarie | 1er/10/92 | Capitaine |  |
| 68 | Camara Sékouna | 1er/10/92 | Capitaine |  |

Composante villageoise relevant Projet

| 69 | Konaté Famory | 1er/10/92 | Chef animateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Komara N'Famoussa | 1er/10/92 | Coordinateur animation |  |
| 71 | Diallo Fatoumata Binta | 1er/10/92 | Animateur santé |  |

Agents composantes villageoise

| 72 | Camara Soryba | Oct. 92 | Animateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Sall Oumar | Oct. 92 | Contractuel |  |
| 74 | Toupou Siba | Oct. 92 | Contractuel |  |
| 75 | Thiam Thidiane | Oct. 92 | Contractuel |  |
| 76 | Camara Moussa | Oct. 92 | Contractuel |  |
| 77 | Cissé Abdoulaye | Oct. 92 | Contractuel |  |

Le projet a aussi fait appel à des contractuel pour la réalisation des mandats ad hoc.

La liste suivante précise les entêtes contractuelles qui ont eu lieu en cours de semestre.

| Nom | Mandat | Durée |
| --- | --- | --- |
| Docteur Davad Azoko | Formation soins santé primaire | 30 jours |
| Thomas Chiari | Dépouillement enquête socio-économique | 30 jours |
| Oumar Sall | Aquaculture et riziculture | 45 jours |
| Soriba Camara | Riziculture | 7 mois |
| EUPD | Enquête socio-économique | 30 jours |
| Ibrahima Sory Barry | Photo-interprétation élaborée | 40 jours |
| Souleuymane Diaby | Photo-interprétation élaborée | 40 jours |
| N'Fakary Diaby | Dessin cartographique | 37 jours |
| Souleymane Diaby | Photo-interprétation préliminaire | 31 jours |
| Ibrahima Sory Barry | Photo-interprétation préliminaire | 31 jours |

200 - Préparatifs techniques

201 - Pré - échantillonnage

Un pré - inventaire a été réalisé sur le terrain entre le 15 et le 31 Juillet 1992. Un total de 27,parcelles échantillons d'une superficie de 2 ares a été mis en place.

202 - Normes de stratification

Une stratification a été proposée par l'expert photo interprète. Celle-ci comporte 25 strates différentes qui ont été décrites et inclues dans le rapport de l'expert.

203 - normes de sondages

La méthodologie d'inventaire et de  compilation des données a été préparée et par la suite discutée avec les parties intéressées. A cet effet les normes de sondage ont été présentées à la DNFC qui a soutenu et rendu avis favorable à la méthodologie proposée.

204 - Conception des fiches de récolte des données

Parallèlement à l'élaboration des normes de sondage, une série de fiches dendrométriques ont été conçues. Il s'agit notamment des :

- Fiches de dénombrement (parcelles échantillons)

- Fiches d'études d'arbres

- Fiche de relevé planimétrique

- Fiche de mesure de densité

- Fiche d'évaluation des échasses de rhizophora

- Fiche de mesure de facteur d'empilement

- Fiche de mesure des cernes d'accroissement

300 - Formation du personnel

301 - Formation des photointerprétes

Deux photo interprètes du Bureau Technique de la DNFC ont reçu une formation sur le tas durant une période de 2 semaines en étant associés à l'expert dans son travail d'interprétation des peuplements forestiers en zone de mangroves.

302 - Formation du personnel d'inventaire

Le personnel d'inventaire a été formé en deux occasions distinctes. Premièrement lors du  pré - inventaire, trois équipes ont été constamment encadrées et formées aux techniques de layonnage et de dénombrement. Dans un second temps, les trois premières semaines du mois de Septembre ont été employées à assurer le complément de formation pour l'ensemble des équipes de sondage et pour l'équipe d'études d'arbre. Durant cette période de formation les équipes de terrain ont pu mettre en place 215 parcelles échantillons (hors plan de sondage) et effectuer 34 études d'arbres (hors tarifs de cubage).

400 - travaux préliminaires de production

401 - Photo-interprétation Forestière préliminaire

Un total de 54 photographies aériennes couvrant la totalité des mangroves de notre zone d'intervention ont été photo interprétées selon une stratification comportant trois unités distinctes, soit :

1) - Peuplements hauts et fermés, hauts et ouverts ;

2) - Peuplements mixtes de Rhizophora et d'Avicennia bas et 	fermés

3) - Autres formations végétales

La cartographie a été réalisée au fur et à mesure de l'avancement de l'interprétation.

402 - Photo-interprétation forestière élaborée

Cette photo-interprétation a tout d'abord été réalisée en partie lors du séjour de l'expert en photo-interprétation. Elle a été par la suite complétée entre le 16 Septembre et le 31 Octobre 1992, période pendant laquelle deux photo interprètes du Bureau Technique ont été affectés à Dubréka. En tout , 17 photographies fausses - couleurs I.R.C et 37 photographes panchromatiques ont été interprétées. L'interprétation des peuplements de mangrove a été fait sur la base de la stratification mise au point par l'expert. Cette stratification est constituée de 25 strates distinctes.

403 - Plan de sondage

Un plan de sondage a été préparé en conformité avec les normes d'inventaire. Un total de 1.229 layons ont été mis en plan sur trois feuillets au 1:20.000. Les données relatives aux layons : numéro, longueur, azimut, nombre de Parcelles possibles, nombres de parcelles retenues, emplacement des parcelles sont inscrites au fur et à mesure de la progression des inventaires dans un registre conçu à cet effet.

404 - Matérialisation des points de départ des layons

Au 31 Octobre 1992, 363 points de départ de layon étaient identifiés au moyen d'une bandelette de tissu de couleur vive et d'une flache sur lesquels sont inscrits les numéros des layons.

405 - Planimétrie préliminaire

Au cours du mois d'Août la planimétrie des surfaces des strates 1, 2 et 3 a été effectuée et les données ont été inscrites pour chacune des 18 unités de compilation sur les feuillets prévus à cet effet.

II - TRAVAux de sondage

500 - SONDAGE

501 récolte des données

Les travaux de sondage ont débuté le 21 Septembre.

Au 31 Octobre, les cinq équipes d'inventaire avaient cumulé 81.970 mètres de layonnage et implanté 817 parcelles de sondage.

600 - études dendrométriques

601 - études d'arbre

Du 21 Septembre à la fin Octobre, l'équipe d'études d'arbre a effectué 80 études dont 48 à l'aide du relascope pour les arbres dont le diamètre est plus grand ou égal à 15 centimètres et 32 sur des arbres de diamètre de moins de 15 centimètres qui furent abattus.

603 - Estimation du volume des échasses

Les mensurations des échasses de Rhizophora ont été effectués sur 7 sujets.

604 - autres mesures dendrométriques

L'équipe d'étude d'arbres a effectué au port à bois de Dubréka la mesure des cernes d'accroissement sur 371 sujets et elle a  aussi réalisé des mesures de facteur d'empilement sur 9 empilements différents totalisant 2.398. rondins

Composante villageoise

2. analyse des ecarts

1114 - Réalisation des enquêtes par eupd

L'enquête socio-économique était initialement programmée sur 2 mois. Grâce à la disponibilité et à l'énergie développées par les agents de l'EUPD, messieurs KOMARA et TOUPOU, cette enquête n'a pris qu'un seul mois. Qu'ils en soient ici remercié car les orientations de la" Composante Villageoise" dépendaient en grande partie du résultat de cette enquête ; Nous avons gagné un temps précieux.

1116 - saisie des enquetes

1117 - dépouillement et analyse des resultats

1118 - rapport d'enquete villages

1119 - prépositions d'actions

Toutes ces activités ont pris une avance considérable d'une part l'enquête fut réalisée rapidement, d'autre part nous avons bénéficié du concours de Monsieur CHIARI, Volontaire Américain Peace Corp et professeur de mathématiques, qui a consacré beaucoup de son temps de congé au traitement informatique de l'enquête. "Thanks" à lui aussi car aussitôt nous avons été en mesure de publier le  rapport d'enquête et les propositions d'actions.

1313 - Choix d'une technique

1314 - choix du maître d'oeuvre

1315 - préparation cahier des charges

L'action pilote fumage du poisson constitue l'unique retard de notre programme. Deux raisons en sont la cause. D'une part nous comptions collaborer avec 2 Projets spécialisés mais cela n'a pas été possible, d'autre part l'animatrice chargée de la filière n'était pas à l'aise dans ce domaine. Actuellement nous faisons tout notre possible pour combler ce retard.

1332 - Repérage des zones d'intervention

1333 - analyse actions santé en guinee -maritime

Cette action pilote santé nous préoccupe particulièrement et nous comptons lui apporter une attention soutenue.

Tout est en place pour conserver l'avance obtenue dans ce domaine afin d'apporter notre modeste contribution à l'amélioration de la santé de ceux qui vivent en mangrove.

1351 - évaluation des besoins d'après l'enquête villages

On retrouve ici encore le bon déroulement de l'enquête qui nous permet avant l'heure d'orienter nos études et nos actions selon les priorités clairement exprimées par les villageois.