REPUBLIQUE DE GUINEE

________

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DES FORETS

________

Direction Nationale des Forets et de la Faune

________

Projet d’Actions en Faveur des Forêts Tropicales

________

Programme d’Actions en Faveur de la Forêt en Guinée Maritime

________

Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya

________

PECHE ET FUMAGE

RAPPORT D’ACTIVITES JUIN 1994 - AVRIL 1995

Document n°08/95

Préparé par : Siba TOUPOU

Animateur / Vulgarisateur

Pêche et Fumage

Juin 1995

1 - INTRODUCTION

La pêche et le fumage du poisson, font partie des préoccupations quotidiennes des populations de la zone du projet. La pratique du fumage avec les fumoirs traditionnels, (fût taillé et mirador) demande une quantité considérable de bois de mangroves. A cet effet pour satisfaire les besoins de fumage, il faut obligatoirement une coupe répétée de bois de mangroves.

Le Projet, qui a pour objectif principal la gestion, l'aménagement et la  conservation des ressources de la mangrove, cherche quant à lui à réduire la consommation du bois de chauffe. A la lumière des multiples séances de sensibilisations menées dans sa zone et des demandes formulées par la population elle même le projet s'est engagé à la réduction de la consommation du bois, en introduisant le fumoir amélioré du type Chorckor.

2 - Description de l'action

Le Chorckor comparativement aux fumoirs traditionnels, consomme peu de bois . C'est ainsi qu'à partir de Juin 1994, 14 fumoirs améliorés ont été construits dans cinq (5) villages dont quatre en mangrove (Touguissoury, Arabanty, Kanka, et Yatagui). Pour compléter nos séances de sensibilisation, une visite organisée a été conduite à Douprou (Boffa) pour permettre à nos populations de voir non seulement les types de fours améliorés utilisés dans cette zone mais aussi de discuter avec leurs homologues des formes d'organisation du travail, de gestion des moyens, de technique de fumage et d'organisation de la commercialisation.

3 - Localisation des fumoirs améliorés

Au cours des études menées et des séances de sensibilisation, la population affirme ne pas connaître le fumoir amélioré du type chorkor ; par conséquent elle ignore ces avantages.

Ainsi pour informer cette population, il fallait construire des échantillons de fumoirs améliorés au niveau des sites de pêche et de fumage de poisson.

Durant cette phase du projet cinq (5) villages ont bénéficié de cette expérience ce sont respectivement : Tougoussoury, Yatagui, Arabanty, Kanka et Kopering.

4 - Construction des fumoirs améliorés

Dans le souci d'assurer la continuité de ces actions de développement au niveau des villages, le projet a adopté une politique de travail qui n'est autre que le système de partenariat avec la population .

Pour concrétiser cette approche, l'implantation des fumoirs améliorés est initiée par les spécialistes de fumage des différents sites et le projet à son tour apporte sa participation .

La contribution de la population se résume à l'apport des briques et à la construction des fumoirs et le projet complète par la fourniture de 16 tôles par individu, 3 tubes de fer et du grillage adapté.

a) Les Périodes de Constructions :

| Périodes de constructions | Sites de pêche et fumage bénéficiaire | Nombre de fumoirs par site |
| --- | --- | --- |
| Du 8 au 12 Décembre 1994 | Touguissoury | 3 |
| Du 27 au 29 Décembre 1994 | Yatagui | 3 |
| Du 17 au 20 Janvier 1995 | Arabanty | 3 |
| Du 24 au 27 Février 1995 | Kanka | 3 |
| Du 7 au 11 Février 1995 | Kopérin | 2 |
| Soit au total |  | 14 fumoirs |

b) - Participation de la population

Les populations des villages bénéficiaires des échantillons de fumoirs améliorés ont participé activement à la construction.

Elle se sont investies :

- Pour le transport des matériaux du débarcadère au lieu de construction

- Pour l'entretien des travailleurs (cuisine, corvée de l'eau)

- Par la fourniture d'une main - d'oeuvre non qualifiée au cours de la construction

c) - Participation du Projet :

Le Projet a contribué :

- à l'achat et transport des matériaux de construction

- à la prise en charge de la main - d'oeuvre des ouvriers qualifiés (maçon et menuisier)

- aux frais de restauration des ouvriers

5 - Données sur les 14 fumoirs construits

a) - Dépenses relatives à l'achat des matériaux nécessaires à la construction des 3 fumoirs de Touguissoury

| N° | Matériaux employés | Quantité | Prix Unitaire F.G | Prix Total F.G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pointe N°3 | 3 Kg | 1.500 | 4.500 |
| 2 | Pointe N°4 | 3 Kg | 1.500 | 4.500 |
| 3 | Pointe N°6 | 3 Kg | 1.500 | 4.500 |
| 4 | Pointe N°8 | 2 Kg | 1.500 | 3.000 |
| 5 | Pointe N° 10 | 2Kg | 1.500 | 3.000 |
| 6 | Feuille de tôle | 24 | 6.000 | 144.000 |
| 7 | Ciment | 7 sacs | 7.000 | 49.000 |
| 8 | Briques pressées | 800 | 350 | 280.000 |
| 9 | Grillage | 1m² x 3 | 15.000 | 45.000. |
| 10 | Moules | 12 | 2.500 | 30.000 |
| 11 | Chevron | 6 | 4.500 | 27.000 |
| 12 | Bois rond | 45 | 300 | 13.000 |
| Total |  |  |  | 608.000 |

b) - Dépenses relatives à l'achat des matériaux nécessaire à la construction des trois (3) fumoirs de Arabanty

| N° | Matériaux employés | Quantité | Prix Unitaire F.G | Prix Total F.G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pointe N°3 | 3 Kg | 1.500 | 4.500 |
| 2 | Pointe N°4 | 3 Kg | 1.500 | 4.500 |
| 3 | Pointe N° 5 | 3 Kg | 1.500 | 4.500 |
| 4 | Pointe N°6 | 2 Kg | 1.500 | 3.000 |
| 5 | Pointe N°8 | 2Kg | 1.500 | 3.000 |
| 6 | Pointe N° 10 | 2 Kg | 1.500 | 3.000 |
| 7 | Feuille de tôle | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 8 | Ciment | 7 sacs | 7.000 | 49.000 |
| 9 | Grillage | 1m² x 3 | 20.000 | 60.000. |
| 10 | Chevron | 6 | 4.500 | 27.000 |
| 11 | Bois rond | 45 | 300 | 13.000 |
| 12 | Briques pressées | 800 | 350 | 280.000 |
| Total |  |  |  | 602.000 |

c) - Matériaux employés à Kopérin

| N° | Matériaux | Quantité | Prix Unitaire (F.G) | Prix Total (F.G) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pointe N°5 | 2Kg | 1.500 | 3.000 |
| 2 | Pointe N°6 | 2Kg | 1.500 | 3.000 |
| 3 | Pointe N°8 | 2Kg | 1.500 | 3.000 |
| 4 | Pointe N°10 | 2Kg | 1.500 | 3.000 |
| 5 | Feuilles de tôle | 25 Kg | 6.000 | 150.000 |
| 6 | Fer 12 | 1 | 7.000 |  |
| 7 | Cornière | 3 | 9.000 | 27.000 |
| 8 | Ecrous | 8 | 500 | 4.000 |
| 9 | Briques traditionnelles | 800 | 50 | 40.000 |
| 10 | Barre 8 | 2 | 13.000 | 26.000 |
| Total |  |  |  | 266.000 |

d)-Coût de Construction des 14 Fumoirs

| Sites | Nombre de fumoirs | Prix des Matériaux (F.G) | Mains - d'oeuvre (F.G) |  |  | Dépenses Totales (F.G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Soudeur | Maçon | Menuisier |  |
| Touguissoury | 3 | 608.000 |  | 165.000 | 50.000 | 823.000 |
| Yatagui | 3 | 608.000 |  | 165.000 | 50.000 | 823.000 |
| Arabanty | 3 | 602.000 |  | 165.000 | 50.000 | 817.000 |
| Kanka | 3 | 602.000 |  | 165.000 | 50.000 | 817.000 |
| Koperin | 2 | 266.000 | 15.000 | 165.000 | 50.000 | 496.000 |
| Total | 14 | 2.686 000 | 15.000 | 825.000 | 250.000 | 3.776.000 |

N.B : La différence sensible entre ces coûts de matériaux entre Touguissoury, Yatagui Arabanty et Kanka est du au fait que le prix du grillage est passé de 45.000 à 60.000 F.G, les moules ont été achetées en une fois, le nombre de tôle à augmenté et on a considéré les pointes N°5 dans les derniers cas.

Dans le dernier site, le coût est moindre du fait qu'on a changé certains matériaux conformément aux conseils reçu à Bongolon (grand centre de pêche et de fumage, avec plusieurs années d'expérience en la matière) au cours de la visite organisée. Ainsi les briques pressées ont été remplacées par les briques traditionnelles moins coûteuses et qui n'utilisent pas de ciment.

c) - Dimensions des Fumoirs et des Hangars

| Sites | Dimensions d'un fumoir par site |  |  | Dimensions des hangars par site |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur | Largeur | Petite Hauteur | Grande Hauteur |
| Touguissoury | 1m | 1m | 80 cm | 6 m | 3m, 50 | 1m, 70 | 2m, 30 |
| Yatagui | 1m | 1m | 80 cm | 5m, 70 | 3m, 60 | 1m, 60 | 2m, 30 |
| Arabanty | 1m | 1m | 80 cm | 5m, 60 | 3m, 40 | 1m, 50 | 2m, 25 |
| Kanka | 1m | 1m | 80 cm | 5m, 80 | 3m, 40 | 1m, 50 | 2m, 15 |
| Kopérin | 1m | 1m | 85 cm | 6m, 20 | 3m, 40 | 1m, 50 | 2m, 70 |

6 - Appréciation de la population

Tous les fumeurs de poisson qui ont eu à utiliser ces fumoirs améliorés du type Chorkor ont constaté une nette différence par rapport aux fumoirs traditionnels, ces differences se situent au niveau :

- de l'effort fourni pour le fumage qui est moindre

- du contrôle qui est plus facile

- du temps de fumage réduit

- de la couleur du poisson fumé qui devient dorée,

- du produit qui est non altéré par la fumée et il est d'un goût apprécié.

Bref la population se dit satisfaite de cette initiative introduite par le projet dans la zone d'intervention.

7 - Visite organisée

Du 20 au 21 Février 1995, une équipe du projet s'est rendue à Douprou dans la préfecture de Boffa sur l'invitation du CECI. C'est au cours de cette visite que nous avons fait la découverte des fumoirs améliorés faits avec des briques en banco crépis avec la terre.

Cette nouvelle façon de procéder a incité à organiser une seconde visite avec la collaboration de l'équipe du CECI comprenant le Chef du Projet Monsieur Yves Dufour et ses animateurs.

Nous avons alors demandé au niveau de chaque village de notre zone, bénéficiaire des échantillons de fumoirs améliorés de désigner deux représentants qui iront à Douprou pour l'acquérir des connaissances en matière de construction du fumoir amélioré et comprendre comment les autres s'organisent pour fumer et commercialiser de grandes quantités de poissons.

L'équipe du Projet accompagné de 16 représentants des villages de Touguissoury, Yatagui, Arabanty, Kanka, Kakonso et Kopérin, s'est rendu à Douprou où elle a visité du 27 au 28 Mars 1995 quatre grands sites de pêche et de fumage (Tougnifili, Goret, Bongolondi, et Bongolongbé).

Dès notre retour les paysans missionnaires ont fait un compte - rendu fidèle non seulement au projet mais aussi dans leurs villages respectifs pour confier leurs impressions à la population.

Cette visite a favorisé à partir de leurs propres moyens, la construction des fumoirs au niveau des différents sites de pêche et de fumage de poisson tel que : Touguissoury, Kanka, Kakonso et Kopérin.

Nombre de Fumoirs Individuels

| Sites | Nombre de Fumoirs améliorés individuels |
| --- | --- |
| Touguissoury | 21 |
| Kanka | 5 |
| Kakonso | 2 |
| Kopérin | 2 |
| Total | 30 |

Pour une période de deux mois 30 fumoirs ont été construits dans 4 grands sites de fumage.

9 - Participation du projet et de la population à la construction des fumoirs améliorés individuels

Le projet a contribué à titre d'encouragement des initiatives individuels

comme suit :

| Part du Projet | Coût (F.G) | Participation de la population | Coût (FG) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fourniture : d'une feuille de grillage 16 feuilles de tôle 1 Kg de pointe N°5 une barre de support de grillage | 60.000 96. 000 1.500 13.000 | - confection des briques - choix du lieu de construction - construction du fumoirfourniture du bois - mise en place de la charpente - Mise en place de la toiture | 40.000 30.000 30.000 |
| Total | 170.500 F.G | TOTAL | 100.000 |

Le coût total d'un fumoir est de 270.500 FG. Le pourcentage de participation d'un individuel pour un fumoir est 37%

10 - Etude de la consommation du bois de mangroves par différents types de fumoirs

La première étude sur les fumoirs traditionnels fût faite du 13 au 15 Février 1993à Dubréka centre, quant au fumoir amélioré (Chorkor) à Kakonso du 2 au 6 juillet 1993 et les différents résultats obtenus sont les suivants :

Fumage court

| Types de fumoirs | Nombre d'observation | Nombre de Kg de bois pour fumer 1 kg de poisson frais |
| --- | --- | --- |
| Bamda (Mirador) | 3 | 2,38 |
| Koumbousi (Fût taillé) | 5 | 2,14 |
| Chorkor | 6 | 0,80 |

Fumage long

| Types de fumoirs | Nombre d'observation | Nombre de Kg de bois pour fumer 1 kg de poisson frais |
| --- | --- | --- |
| Bamda (Mirador) | 3 | 3,75 |
| Koumbousi (Fût taillé) | 5 | 3,55 |
| Chorkor | 6 | 1,60 |

Résultats des dernières études faites du 26 au 29 Avril 1995 à Touguissoury

Fumage court

| Types de fumoirs | Nombre d'observation | Kg de bois/kg de poisson |
| --- | --- | --- |
| Bamda (Mirador) | 5 | 2,75 |
| Koumbousi (Fût taillé) | 7 | 2,30 |
| Chorkor | 4 | 0,85 |

Fumage Long

| Types de fumoirs | Nombre d'observation | Kg de bois/kg de poisson |
| --- | --- | --- |
| Bamda (Mirador) | 5 | 3,67 |
| Koumbousi (Fût taillé) | 7 | 3,40 |
| Chorkor | 4 | 1,74 |

Ces différentes études ont été faites sur des périodes limitées.

Dans le souci d'obtenir des résultats représentatifs, nous continuerons à faire les enquêtes de consommation sur un échantillon beaucoup plus grand.

11 - CONCLUSION

Si hier la pêche et le fumage de poisson étaient pratiqués uniquement pour satisfaire les petits besoins familiaux, de nos jours ils sont reconnus comme étant une grande source de revenu par le biais de la commercialisation.

La consommation abusive de bois de mangrove par les fumoirs traditionnels étant très élevée, le projet s'est engagé d'intervenir dans ce cadre par la diffusion et la vulgarisation du fumoir amélioré, afin de reduire la pression de coupe sur les mangroves de la Baie de Sangareya.

12 - RECOMMANDATION

Vu l'importance de ces activités dans la zone du projet et les recommandations faites par les intéressés (pêcheurs et fumeurs de poisson) nous envisageons :

- La construction de fumoirs améliorés à titre d'échantillon dans les villages qui n'en n'ont jusqu'ici pas bénéficiés (en mangrove tout comme en arrière mangrove) et qui sont nécessiteux  tels que Tokyo, Konikuing, Woyenkhory etc.

- Encourager la construction des fumoirs par des individuels en apportant le complément d'équipements qui leur manque.

- La fourniture de petits matériels de pêche (hameçon, filet, fil) pour les personnes qui construiront les fumoirs individuels.

- La mise sur pied d'un système de crédit.