République de Guinée

________

Ministère de l'Agriculture

et des Ressources Animales

__________

Direction Nationale

des Forêts et Chasses

__________

Projet Pilote de Gestion

des Mangroves de la Baie

de Sangareya - Dubréka

RAPPORT D'ACTIVITE DE REBOISEMENT EN MANGROVE

(Document N° 12 / 93)

Présenté : Ibrahima Bangoura

Ing / F chargé Inventaire et Aménagement

Dubréka, le 18 Octobre 1993

TABLE DES MATIERES

Rapport d'activité de reboisement en mangrove (1993)	3

A - Pépinière	3

B - Plantation	3

Description des sites de plantation et réalisation	3

1) Kopéring	3

2) Trouée N°2 (T2)	4

3) Trouée N°3 (T3)	4

4) Trouée N°4 (T4)	4

5) Trouée N°5 (T5)	4

6) Trouée N°6 (T6)	4

7) Trouée N° 1 (T1)	4

Annexe	6

Rapport d'activité de reboisement en mangrove (1993)

Qu'il me soit permis aujourd'hui d'aborder l'un des sujets les plus sérieux, l'un des problèmes que beaucoup pensent insoluble ; enfin l'un des travaux que beaucoup de paysans pensent irréalisable.

Ce présent rapport, loin d'être une conclusion aux différents travaux déjà réalisés en mangrove, nous donne une idée très modeste sur le reboisement dans ce milieu fragile et difficile.

En le lisant, qu'il soit un rempart pour tous les techniciens en la matière, surtout que c'est une grande première en Guinée. Qu'il éveille la conscience des parents attachés au fatalisme.

A - Pépinière

Situé environ à 22,8 km de Dubréka par le raccourci (1,8 km de Touguissoury) et à 29,8 km de Dubréka en passant par la mer, la pépinière borde la rive gauche de la Diguidigui. Le choix du site a été fait le Mardi 8 juin 1993. Le défrichement et la délimitation ont commencé le même le jour.

Le 9 Juin 1993 poursuite du défrichement et récolte des 200 premières propagules.

Le 10 juin 1993 c'était la fin du défrichement.

Le 17 juin 1993 récolte de 1.100 propagules et repiquage de 1.300.

Le 18 Juin 1993 récolte et repiquage de 756 propagules

Le nombre total de propagules récoltées et repiquées à la pépinière est de 3.180. Avec l'écartement de 15 cm entre les propagules et 1,5 m entre les lignes, la superficie de la pépinière est de 715,5 m² (0,07 ha).

Le 29 juin 1993, nous avons observé la germination avec l'émission abondante de 2 feuilles par tige.

Le 16 Juillet 1993 nous avons observé la mort de quelques 35 propagules, mort causée par les crabes. Le même jour a eu lieu la décapitation des derniers chapeaux des propagules.

La reprise effective de la pépinière a été observée le 22 Juillet 1993. Le taux de réussite de la germination en pépinière est de 98,89 %.

B - Plantation

L'écartement de plantation choisi est de 1,5 m X 1,5 m.

Le 16 Août a été le début de la plantation.

Description des sites de plantation et réalisation

1) Kopéring

Situé à environ 8 km de Dubréka, ce site est une tanne anthropique, bordée d'une végétation d'Avicennia. C'est la trouée N°7 (T7) avec une superficie de 7.344 m² (0,73 ha), sur la rive droite de la Soumba à partir de Dubréka. Du 16 au 31 Août 1993, 2.004 propagules ont été récoltées et repiquées sous forme de semis direct (côté Ouest).

Les 1er et 2 Septembre 1993, 12.60 plantules ont été arrachées à la pépinière et plantées à Kopéring, soit un total de 3.264 plants.

2) Trouée N°2 (T2)

Située à 23,30 Km de Dubréka en passant par le raccourci et 30,30 km par la mer (2,30 km de Touguissoury) , la Trouée N°2 est une zone de Rhizo en bordure de la Diguidigui sur la rive gauche de celle - là en passant par Touguissoury. Cette zone dénudée est le résultat d'une exploitation sévère. D'une superficie de 810 m² (0,08 ha), le 9 Septembre 1993 cette trouée a reçu de la pépinière 350 plants.

3) Trouée N°3 (T3)

23,50 km de Dubréka en passant par le raccourci et 30,50 km par la mer (2,50 km de Touguissoury), la Trouée N°3 est une zone de Rhizo en bordure sur la rive droite de la Diguidigui à partir de Touguissoury. Cette partie dénudée est aussi le résultat d'une exploitation méchante. D'une superficie de 1.032,75 m² (0,10 ha), le 9 septembre 1993 cette trouée a reçu de la pépinière 459 plants.

4) Trouée N°4 (T4)

Située à 28,5 et 35,5 km de Dubréka respectivement par le raccourci et la mer (7,5 km de Touguissoury), la Trouée N°4 est une zone de Rhizo en bordure de la Diguidigui sur la rive gauche de celle - ci en passant par Touguissoury. C'est zone dénudée, résultat d'une coupe rase dont la superficie est de 675 m² (0,06 ha). Le 13 Septembre 1993 cette trouée a reçu 300 plants de la pépinière.

5) Trouée N°5 (T5)

Située à 29 Km de Dubréka par le raccourci et 36 km par la mer (8 Km de Touguissoury), en partant de ce village notre trouée se trouve sur la rive gauche de la Diguidigui. C'est une zone essentiellement de Rhizo, nue, aussi résultat d'une coupe rase. la superficie est de 618,75 m² (0,06 ha). Le 13 septembre 1993, nous avons arraché 275 plants à la pépinière et planté dans cette trouée.

6) Trouée N°6 (T6)

A 27,8 Km de Dubréka en prenant le raccourci et 34,8 Km en passant par la mer (6,8 km de Touguissoury), cette troué se trouve sur la rive droite de la Diguidigui si nous partons de Touguissoury. C'est une zone de Rhizo en bordure, dénudée, résultat d'une exploitation sévère. D'une superficie de 389,25 m² (0,03 ha), elle a reçu le 13 Septembre 1993, 173 plants de la pépinière.

7) Trouée N° 1 (T1)

Cette troué représente la pépinière et elle a été décrite dans ce chapitre. En effet, 318 plants sont restés à la pépinière pour couvrir la dite superficie. Elle est considérée comme semis - direct.

La superficie  totale reboisée est 11.585 m² soit 1,15 ha.

Tout ce que l'on peut dire à titre de conclusion est ceci : que çà soit en plantation directe ou indirecte, nous voyons aujourd'hui une bonne reprise et bon comportement des plants. Le prochain rapport d'étape aura lieu en Novembre 1993.

Annexe

Tableau sur la Superficie et Nombre de plants par trouée, date de plantation, localisation

| Trouée | Site | Date de plantation | Distance trouées/ siège du projet km |  | Distance trouées /Touguissoury | Emplacement des trouées sur Diguidigui à partir de Touguissoury | Superficie en m² | Nombre de propagules |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7 | Tanne anthropique | 16 au 31 Août 1993 | 8 |  | -- | -- | 7344 | 3.264 |
| T2 | Zone de Rhizo dénudée | 9 Septembre 1993 | 23,30 | 30,30 | 2,30 | Rive gauche | 810 | 360 |
| T3 | Zone de Rhizo dénudée | 9 Septembre 1993 | 23,50 | 30,50 | 2,50 | Rive droite | 1032,75 | 459 |
| T4 | Zone de Rhizo dénudée | 13 Septembre 1993 | 28,5 | 35,50 | 7,50 | Rive gauche | 675 | 300 |
| T5 | Zone de Rhizo nue | 13 Septembre 1993 | 29 | 36 | 8 | Rive gauche | 618,75 | 275 |
| T6 | Zone de Rhizo dénudée | 13 Septembre 1993 | 27,8 | 34,8 | 6,8 | Rive droite | 389,25 | 173 |
| T1 | Zone de Rhizo défrichée | 18 Juin 1993 | 22,8 | 29,8 | 1,8 | Rive gauche | 715,5 | 318 |
|  |  |  |  |  |  | Total | 715,5 | 318 |